## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 담당자 | 예상 투여 시간 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | 비고
졸업프로젝트
연구 계획
|  | Orientation | 구영회 |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 지도교수 배정
|  | 지도교수 배정 | 구영회 |  | 2023-03-03 | 2023-03-08 |  | 지도교수 배정 완료
|  | 주제 선정 토의 | 구영회 |  | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 면담확인서 | 주제 선정 완료
|  | 목차 작성 | 구영회 |  | 2023-03-18 | 2023-03-21 | 기초조사서_초안 | '오픈소스 방화벽 시스템 분석 및 취약점 사례연구'
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 면담확인서 | 줌(zoom) 면담 3/21(화) 19:00
|  | WBS 작성 | 구영회 |  | 2023-03-22 | 2023-03-31 | WBS
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 면담확인서 | 줌(zoom) 면담 3/28(화) 18:30
|  | 기초조사서 정리 | 구영회 |  | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 기초조사서_완성본 | 피드백 반영
|  | 기초조사서 제출 | 구영회 |  | 2023-03-09 | 2023-03-31 |  | e-campus 제출(기초조사서, 면담확인서)
취약성 조사1
|  | 실습 환경 구축 | 구영회 |  | 2023-04-01 | 2023-04-04 |  | Vmware 사용
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 면담확인서 | 연구 상황 보고
|  | pfSense 설치 | 구영회 |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 |  | 설치 및 구성 완료
|  | 취약성 조사1 시나리오 작성 | 구영회 |  | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 중간보고서_초안 | 추후 결정
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 면담확인서 | 줌(zoom) 면담 4/11(화) 18:30
|  | 중간보고서 수정 | 구영회 |  | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 중간보고서_수정본 | 피드백 반영
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 면담확인서 | 연구 상황 보고
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 면담확인서 | 줌(zoom) 면담 4/25(화) 18:30
|  | 중간보고서 정리 | 구영회 |  | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 중간보고서_완성본 | 피드백 반영
|  | 중간보고서 제출 | 구영회 |  | 2023-03-09 | 2023-04-28 |  | e-campus 제출(중간조사서, 면담확인서)
취약성 조사2
|  | 취약성 조사2 시나리오 작성 | 구영회 |  | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 최종보고서_초안 | 추후 결정
|  | 타 방화벽 시스템 비교 | 구영회 |  | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 최종보고서_수정본 | OPNsense, Smoothwall, FirewallD 등
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 면담확인서 | 연구 상황 보고
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 면담확인서 | 줌(zoom) 면담 5/9(화) 18:30
|  | 최종보고서 수정 | 구영회 |  | 2023-05-10 | 2023-05-26 | 최종보고서_수정본 | 피드백 반영
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 면담확인서 | 연구 상황 보고
연구 결과
|  | 결론 및 기대효과 작성 | 구영회 |  | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 최종보고서_수정본 | 연구 결과, 추후 연구 방향 작성
|  | 교수님 면담 | 구영회 |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 면담확인서 | 줌(zoom) 면담 5/23(화) 18:30 - 결과보고서 최종 확인
|  | 최종보고서 정리 | 구영회 |  | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 최종보고서_완성본 | 피드백 반영
|  | 최종보고서 제출 | 구영회 |  | 2023-03-09 | 2023-05-26 |  | e-campus 제출(최종보고서, 면담확인서)
|  | 논문 작성 | 구영회 |  | 2023-03-09 | 2023-05-26 | 논문 | 최종보고서 요약
|  | PPT 작성 | 구영회 |  | 2023-05-27 | 2023-06-05 | 연구 결과 PPT
|  | 오프라인 발표 | 구영회 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | 연구 종료